施 工 招 标 文 件

招标项目名称：江南大学医学院特殊环境实验室工程

招标项目编号：JDGC2017013

江南大学招投标管理办公室

2017年6月5日

目     录

第一部分 投标邀请	2

第二部分 投标人须知	4

第三部分 项目招标要求和有关说明	11

第四部分 图纸、设计方案、工程量清单	19

第五部分 合同协议书（格式文本）	20

第六部分 合同条款	22

第七部分 工程质量保修书	32

第八部分  附件（投标文件格式）	34

# 第一部分  投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就以下工程项目通过公开招标选定承包人。

（一） 招标项目名称：江南大学医学院特殊环境实验室工程

（二） 招标项目编号：JDGC2017013

（三） 招标项目工程概况：

1、施工内容：详见招标文件第三部分“项目招标要求和有关说明”。

2、施工地点：江南大学蠡湖校区

3、工期要求：合同签订后60日历天完成竣工验收

（四）要求投标人资格条件：
    投标人参加本次招标活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
    1. 经国家工商行政管理机关注册的企业法人； 
      2. 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且同时具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

3. 项目负责人为二级及以上建造师（机电或装饰类）资质。

（五） 投标人资格审查方式：资格后审

（六） 招标文件获取：自行下载

（七） 招标文件价格：每份人民币400元。投标时现场交纳，售后不退。

（八） 现场踏勘：

现场勘察事宜请与冯老师联系。冯老师电话：15852770833 （8：00—16：00工作时间联系）。

（九）投标开始时间：2017年6月15日13时00分

（十）投标截止及开标时间：2017年6月15日13时30分

（十一）投标、开标地点：无锡市蠡湖大道1800号，江南大学行政楼A124室

（十二）其他：本招标项目不接受联合体投标。

有意参与本招标项目投标的潜在投标人，请务必于2017年6月13日11时00分前将招标文件所附“报名投标确认函”（见招标文件第八部分：附件7）填写完整后，盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，通过电子邮箱发送至ztbb@jiangnan.edu.cn ，我方收到后将及时回复。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A115室

邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992

传真号码：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

# 第二部分 投标人须知

一、 招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指江南大学，亦称发包人。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的承包商。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称承包人。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标人须知

（3）项目招标要求和有关说明

（4）图纸、设计方案、清单及验收标准

（5）合同协议书（格式文本）

（6）合同条款

（7）附件（投标文件格式）

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在不迟于投标截止日前5天以书面形式传真通知招标人，如有需要，招标人将通过江南大学采购与招标信息网予以答复。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止日3天以前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容将通过江南大学采购与招标信息网公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期。

二、 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件应以中文书写；

（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件由投标函、商务和技术等部分组成。

2.2.1.投标函部分主要包括下列内容：

（1）投标函；（附件1）

（2）开标一览表；（附件2）

（3）企业营业执照副本、税务登记证副本（已办理“三证合一”的投标人除外，加盖公章）；

（4）资质证书复印件及安全生产许可证复印件；（加盖公章）；

（5）法定代表人资格证明书原件（法定代表人投标用）、法定代表人身份证复印件；（附件3）

（6）法定代表人授权委托书原件（非法定代表人投标用）、被授权人身份证复印件；（附件4）

（7）关于投标资格的声明函原件（附件5）

（8）评分标准中有关内容的证明资料，投标人认为需要提交的其他投标资料。

投标人在投标时，应携带以上资格、资质证明文件复印件的原件以备招标人查验, 如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.2.2.商务部分主要包括下列内容：

（1）投标报价说明；

（2）工程量清单报价表；（附件6）

（3）投标报价需要的其他资料。

2.2.3.技术部分主要包括下列内容：

2.2.3.1.施工组织设计

（1）工程概况；

（2）施工总体布署；

（3）各分部分项工程的主要施工方案及技术措施；

（4）确保工程质量技术及组织措施；

（5）确保安全防护、文明施工、环境保护的技术组织措施；

（6）确保施工进度计划及保证工期措施；

（7）技术、售后服务措施及承诺；

2.2.3.2.项目管理机构配备情况，包括：

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目负责人的二级及以上建造师（机电或装饰类）资质证书复印件及项目负责人简历表；

（3）其他辅助说明资料。

注：中标单位的项目负责人的资质证书原件暂扣招标人处，待项目完工后退还。

2.2.4. 企业概况和业绩主要表包括下列内容：

（1）企业概况；

（2）投标人经会计、财务负责人、法定代表人签字的最近月份财务报表复印件，加盖投标人公章；

（3）投标人2014年以来同类工程案例一览表，附合同复印件（封面+第一页+金额页+盖章页），加盖公章；

（4）有必要说明的其他内容。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标函、商务部分、技术部分等装订成册。投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面明确标明正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准；

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按招标文件提供格式的同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署；

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由法定代表人或授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条并盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收  件  人：   江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、 投标

3.1. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.2. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.3. 联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.4. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.5. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、 开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 招标人组织专家和用户等组成评标小组进行评标，推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 投标人的投标资格不合要求以及实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 开标后，评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的, 由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）施工工期及质量保修期不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、资质和业绩、施工方案、施工组织设计、售后服务承诺等技术和商务条款及其他优惠条款等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审、评分。

五、 评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评分，并对除报价以外的评分项目进行打分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

（1）价格50分。评标价的确定，取各投标单位的有效投标总价的算术平均值，以平均价为评标基准价。以基准价为50分，每高于基准价1%减1分，每低于基准价1%减0.5分。报价低于限价85%的必须有充分的理由证明其报价的合理性，否则不得分。

（2）质保承诺3分。质保期为叁年，满足招标要求的得1分。每延长一年加1分，最高得3分。

（3）工期承诺2分。工期要求合同生效后60天内完成。逾期违约金每天罚500元者得1分，每增加100元/天者增加1分，以此类推，超过2分者计2分。

（4）技术措施及施工设计方案20分

1）施工现场总平面布置图合理3分

2）施工进度计划表及相应保证措施合理3分

3）主要施工技术措施及质量保证措施得力3分

4）施工组织网络健全合理 3分

5）施工安全制度和保证措施健全3分

6）创建文明安全工地的保证措施健全3分

7）劳动力、施工机械配备合理2分

（5）项目技术力量配置6分：投标单位是否在本项目中配备对实验室需求充分了解的专业人才，以确保项目得以更好地实施。配备有高级实验师、工程师、注册计量师、实验室内审员，有其中一项者即得2分，本项最高得6分，无则不得分。投标书中请提供相关资格证书及企业社保缴费证明复印件计分，需提供一年及以上社保缴费证明。

（6）项目管理人员2分：施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、造价员证件齐全并具有本单位社保缴纳证明的得2分，缺一项扣0.5份，扣完为止。投标书中请提供有关资料复印件。

（7）公司类似业绩10分：投标单位具有自2014年以来的类似实验室工程业绩，每提供一个项目业绩得2分（提交中标通知书或合同复印件，竣工验收单）。

（8）投标单位从业资历及技术能力证明4分：投标人注册经营范围包含机电产品、净化工程、环保工程等内容，并且：

从业时间15年及以上的得4分；5年≤从业时间<15年的得2分；2年≤从业时间<5年的得1分。（以营业执照注册时间为准）。

（9）公司资信情况3分： 有完整的体系认证（质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证）得3分；缺少一项扣1分；无认证资质0分。

评分所需资质证明文件、证书、合同等资料请提供复印件，并携带原件备查。

六、 定标

6.1. 评标小组按照综合得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、 中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过江南大学采购与招标信息公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人洽谈签订施工合同事宜，过期视为放弃中标。

7.3. 在合同签订前，中标人需向招标人交纳中标价即合同总金额 / 的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后15日内退还，不计利息。

7.4. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.5. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、 其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

# 第三部分 项目招标要求和有关说明

- 项目概况及基本要求

1、项目简介

本项目系江南大学医学院筹建仪器实验室、细胞实验室、干细胞实验室，建设项目的设计及施工。范围包括：1、实验室的设计；2、实验室的建设；3、实验室专业配套设备的供货及安装。

2、建设规模

本项目实验室总设计面积约为160m²，实验室系统建成后层高2.4m。

本项目洁净室建设在江南大学医学院新大楼一层、二层、三层:

（1）、一层细胞实验室系统面积约为29m2，净高为2.4m；

（1）、二层细胞实验室系统面积约为23m2，净高为2.4m；

（1）、三层干细胞实验室系统面积约为80m2，净高为2.4m；

（2）、三层仪器实验室系统面积约为24m2，净高为2.4m。

3、工程范围：依据工程设计方案、图纸、清单等进行本工程的施工，并承担工程质量保修责任。

4、承包方式：包工包料，所有材料均符合国家环保要求。

5、工程计价方式：综合单价法。

6、完工期要求：合同生效后60天完成施工及验收。

7、质量保修期：叁年。质保期自愿延长不限。终身负责维修。每年中标方要来承建的细胞实验室巡查一次，及时发现问题，并在质保期内依据使用方要求免费更换过滤器、筛网、活性炭等耗材。

8、合同价款：采用固定总价方式确定。

9、付款方式及质量保证金：项目完工、各项验收、环评合格并经审计后付至95%，留5%为质保金。质保期满验收合格后结清余款（不计利息）。

10、履约保证金：无。

11、工期违约金：如中标人（承包人）不能在承诺工期内完成承包范围内的工程，则每延误一天至少支付违约金500元给招标人（发包人），最高支付至工程总价的1.5%。

12、质量违约金：如竣工后，工程质量不能一次检测验收合格，则中标人（承包人）应承担违约责任，并向招标人（发包人）支付工程总价的3.0%的违约金，同时由中标人（承包人）承担二次检测的费用。

二、技术要求

- （1）、实验室暖通空调设备及其配套系统

满足主实验区空气洁净度要求和压力梯度要求，同时满足实验室关于温、湿度。噪声小于等于60分贝。

| 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房间名称; 换气次数 （次/h）; 洁净度（级）; 温度℃; 湿度％; 压差（对大气）; 噪声dB. 一楼万级细胞实验室; ≥25; 万级; 20-26; 40-70; -20Pa; ≤60. 缓冲间; ≥25; 万级; 20-26; 40-70; -10Pa; ≤60. 二更; ≥15; 十万级; 20-26; 40-70; 0Pa; ≤60. 一更; ≥15; 十万级; 20-26; 40-70; +5Pa; ≤60. 二楼万级细胞实验室; ≥25; 万级; 20-26; 40-70; -20Pa; ≤60. 缓冲间; ≥25; 万级; 20-26; 40-70; -10Pa; ≤60. 二更; ≥15; 十万级; 20-26; 40-70; 0Pa; ≤60. 一更; ≥15; 十万级; 20-26; 40-70; +5Pa; ≤60. 三楼仪器实验室; ≥25; 万级; 20±5; 50±10; /; ≤60. 缓冲间; ≥15; /; /; 40-80; /; ≤60. 一更; /; /; /; /; /; /. 设备室; /; /; /; /; /; /. 缓冲间; ≥15; 十万级; 20-26; 40-70; +10Pa; ≤60. 更衣; ≥15; 十万级; 20-26; 40-70; +0Pa; ≤60. 二更; ≥15; 十万级; 20-26; 40-70; +5Pa; ≤60. 净化走廊; ≥20; 万级; 20-26; 40-70; +20Pa; ≤60. 十万级储物间(冷冻区）; ≥20; 十万级; 20-26; 40-70; +25Pa; ≤60. 培养、鉴定室; ≥15; 十万级; 20-26; 40-70; +10Pa; ≤60. 万级细胞实验室一; ≥25; 万级; 20-26; 40-70; +25Pa; ≤60. 万级细胞实验室二; ≥25; 万级; 20-26; 40-70; +25Pa; ≤60. |
| ★2 | 装饰围护结构要求 | 吊顶：采用不低于50mm 手工岩棉彩钢板作为净化室吊顶（钢板厚度不低于0.5mm） 地面：采用自流平+PVC地板面层。 墙体：采用不低于50mm 机制岩棉彩钢板。表面彩钢板厚度为不低于0.5mm并做表面喷塑，材料应能做到不锈、保温、隔热、防潮、美观。彩钢板颜色与地板和天花板协调、美观、整齐、缝隙均匀。 门窗：门体采用成品钢制保温门，观察窗应采用密闭保温措施。门体表面应平整、整洁无划痕、无麻点、凹坑，无锈蚀，表面涂料颜色均匀一致，涂膜光洁美观，门上带观察窗，玻璃选用钢化玻璃。 提供机制岩棉岩棉彩钢板防火检测报告 |
| 3 | 设备噪音要求 | 设备要作降噪处理，保证实验设备内部噪音控制在≤60dB |
| 4 | 净化空调 | 1）空调机组性能要求： - 仪器实验室及辅助用房共用一套恒温恒湿空调机组： - 一楼细胞实验室及辅助用房共用一套净化空调机组： - 二楼细胞实验室及辅助用房共用一套净化空调机组： - 二楼干细胞实验室及辅助用房共用一套净化空调机组 2）空调机组参数要求： 机组的的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围：220/380V +15%  -15% 频率：50HZ  2HZ 机组的适应环境 温度：室内 -10℃  +30℃ 室外 -30℃  +45℃ 湿度：≤70%RH |
| 5 | 气流组织 | 洁净设备采用上送侧回（排）的气流组织形式，即高效过滤器送风，下侧面回（排）风口回（排）风。 恒温恒湿实验室采用上送侧回（排）的气流组织形式，即岩棉彩钢板送风，下侧面回风口回风。 |
| 6 | 风管 | 洁净实验设备风管采用镀锌钢板；钢板厚度根据国标配置，风管大边≤800mm，>600采用O.8mm，风管大边≤600mm采用0.6mm；风管制作完毕后应使用中性清洗液将内表面清洗干净，并用塑料薄膜及胶带封口以备安装； 风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,并在支吊托架与风管间镶以垫木。同时应避免在法兰、测量孔、调阀等零部件处设置支吊托架。 |
| 7 | 高效送风口(带方形调节阀) | 面板为冷轧镀锌钢板，表面根据要求做喷漆处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞；具有较好的过滤性能，高效过滤效率≥99．99％@≥0.3um；采用封闭式设计，防止内部有空隙和侧漏，达到洁净区对空气质量的严格要求；吊顶安装在设备内就可以方便更换过滤器。洁净送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为1.2mm铝合金制造。 |
| 8 | 高效空气过滤器 | 采用无隔板的高效空气过滤器，过滤介质为PTFE，密封为耐酸碱和过氧乙酸的德国汉高热熔胶或相当的材料，外框材质为表面经过阳极处理的铝型材质。过滤效率≥99.99%，粒径≥0.5um 的微粒采样技术不得超过3 粒/min。过滤器的寿命不得低于2 年； 额定风量：500m3/h； 1000 m3/h；1500 m3/h；初阻力（Pa）：≤220 |
| 9 | 回风口、排风口 | 表面根据要求做喷漆处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞；内含进口中效过滤器，采用≥1um大气尘计数效率≥65%的中效过滤器；在设备内就可以方便更换过滤器。 |
| 10 | 消声器 | 风管主管道必须安装消声器；可采用管道式消音器，由单层不同穿孔率的小孔板构成；采用金属结构，构造简单，体积小，防火；不填充玻璃纤维，不产生灰尘，纤维质等污染空气；其内外表均经无菌处理 |
| 11 | 配套电气部分 | 实验设备的供电采用三相五线，电源电压380/220V，由低压配电箱供电。 配电所用断路器必须是国际名牌产品，可靠性强。 ★实验区域工作照度≥300LX，辅助用房照度≥150LX。灯具选用高效节能LED净化灯、LED格栅荧光灯。 微生物检测间配置紫外灭菌灯，配置标准1.5W每立方。 配电箱配置施耐德断路器，箱内开关数量需满足照明需求和配电箱开关数量需满足设备内及每组仪器台用电需求。 |
| 12 | 给排水要求 | PPR20给水管给空调加湿器供水，每个供水点位单独设置球阀。PP50管下水管（加湿器溢水管及空调冷凝水管） |

备注：标有“★”的参数必须无条件符合，如有一项出现偏离，视为不实质性响应采购需求；

未标“★”的参数只允许正偏离，如出现一项负偏离，也视为不实质性响应采购需求。

（2）投标人选用的装修方案及装修材料必需符合规范的要求。其中，净化部分设计符合国家相关标准GBJ7384《洁净厂房设计规范》、《医药工业洁净厂房设计规范》，施工安装符合国家行业标准JGJ7190《洁净设备施工及验收规范》。安装完毕后，由法定检测部门进行测试以下项目：尘埃粒子、浮游菌、换气次数、噪音、静压差、温度、相对湿度、工作区域亮度，并出具国家认可的法定检测报告和使用细则。所选用的主要装修材料及设备必需在标书中注明产地品牌。

三、其他要求:

（1）投标人应对工程现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。无论投标人是否踏勘现场，均被认为在递交报价文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已作了解，并在其报价文件中已充分考虑了现场和环境的条件。

（2）供配电

配电箱电源线由招标方引入，配电箱以下部分，包括空调设备用电由供方承担。

（3）在竣工交付前，由中标方提供有资质的检验权威机构对本工程有关项目进行测试，并出具检测报告，费用由中标方承担。

（4）对测试不合格项目，施工方应及时整改，在整改后，对诸如送风量、新风量、洁净度、噪声,以及温湿度和空气压力等主要指标仍不能达标的，招标方将保留追究其经济及法律责任的权利。

四、投标报价

本项目招标最高限价99.5万元。

投标人应按照国家、江苏省建委、无锡市建委颁发的现行相关政策性文件的规定进行本工程的投标报价。

1、投标总报价应包括满足招标文件要求，完成项目设计方案、图纸、清单范围内的工程施工、安装内容所需的所有材料、人工、运输、管理、安装、安全措施、保险、税金、利润、售后服务等及政策性文件规定的全部费用，但甲供（招标人自行采购）材料、设备不在报价范围内。投标综合单价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时需考虑风险因素。

2、本工程招标提供工程量清单，投标人应认真踏勘现场，并根据施工现场的实际情况和各自的施工经验、施工方法确定合理的施工组织方案。投标报价应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用，所有的施工方案的费用应列入投标人认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。

3、所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用由招标人承担，在工程决算时，承包人凭检测费发票列入工程结算中。

4、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。如实际施工的工程量与招标人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时凭甲方签证可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5、工程量清单计价应包括满足招标文件要求，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。工程量清单计价采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。凡施工中必须发生的工作内容所需的费用都应包括在投标报价的综合单价内，否则认为合并在其它内容中。

6、工程量清单中的每一个细目都必须填入综合单价和合价。投标时没有填入综合单价和合价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其他报价中,中标人应完成未填入综合单价和合价的工程内容。

7、投标人不得将下列不可竞争费用改变标准收取。

（1）现场安全文明施工措施费，（2）工程排污费（暂不计取），（3）建筑安全监督管理费（暂不计取），（4）社会保障费，（5）住房公积金，（6）税金。

计取标准按提供的工程量清单的要求。

8、措施项目清单计价表应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用。措施费用包括现场因素、施工技术措施及赶工措施费用、现场安全文明施工措施费、工程按质论价所需增加的施工成本费等，报价时一起并入报价汇总中。如工程量清单分析中未列施工方案细目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标人认为合适的细目报价中。

9、招标人指定品牌的竞价材料，指定多个品牌的，可任选一个，并应采用优等（一等）品和合格产品；招标人未指定品牌和无暂定价的材料，均应采用优质品牌的优等（一等）品和合格产品，报价时应注明所用品牌、规格、产地等）。且在使用时报监理和发包人现场代表核验，若核验时发现非优质品牌的优等（一等）品和合格产品，必须无条件更换，承包人不得以投标时按某种材料报价为由拒绝更换。如未经核验，按不合格材料论处，承包人负责全部返工的费用。

10、在评标过程中，招标人或评委发现投标人的投标单价有明显计算错误的，可以要求投标人作必要的澄清、说明或补正，投标人法定代表人或其授权人必须以书面形式作出更正。对于招标人或评委发现投标人个别子目单价明显高于或低于其它投标单位单价的，也可要求投标人作必要的说明，若投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料以及评委有充分理由认定不能支持投标单价的，将作重点评审。

11、施工用水、用电费用投标时应进入报价。需要使用水电时，由承包人向能源管理科申请装表计量，管线自行解决和安装，施工用电按1.05元/度，施工用水按4.0元/吨考虑。

12、竣工结算时，应按承包人实际发生的变更工作内容结算。

五、技术规范及验收标准

执行国家、江苏省、无锡市现行的相关技术规范及验收标准。

六、其他

1、投标人一旦参加投标，就意味着已接受招标文件的所有条款及要求，并受其约束。

2、除招标文件中规定招标人负责的工作外，在工程施工过程中，承包人对外发生的任何交涉与纠纷以及由此造成的损失，均由承包人自行解决，如需发包人进行协调，则协调所发生的费用由承包人承担。

3、施工过程中，承包人对原设计提出设计修改建议，应征得发包人同意，并按有关规定办理变更手续。

4、承包人在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，注意安全文明施工，做好施工安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

技术咨询：冯老师 15852770833 （8：00—16：00工作时间联系）

# 第四部分 图纸、设计方案、工程量清单

一、图纸：招标人将以电子文档形式提供下载。

二、工程量清单：招标人将以电子文档形式提供下载。

# 第五部分、合同协议书（格式文本）

发包人（全称）                                          （简称甲方）

承包人（全称）                                          （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

2、工程承包范围

承包范围：招标文件所列的所有项目。

3、合同工期

开工日期：     年   月   日（具体开工日期以发包人开工通知书为准）

竣工日期：     年   月   日

合同工期总日历天数：  天

4、质量标准

工程质量标准：执行国家、江苏省、无锡市现行的相关技术规范及验收标准等。

5、合同价款

金额（大写）：             （人民币）

￥ ：           元

6、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1）、本合同协议书

2）、本合同专用条款

3）、明确双方权利、义务的纪要、协议

4）、本合同通用条款

5）、招标文件和中标通知书及投标承诺

6）、施工图纸

7）、标准、规范及有关技术文件、技术要求

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）通用条款、专用条款中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

合同订立时间：     年     月     日

本合同双方约定甲方、乙方、盖章后生效。

发  包  人：（公章）                 承  包  人：（公章）

住      所：                        住      所：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开户银行：                          开户银行：

帐     号：                         帐     号：

邮政编码：                          邮政编码：

年    月    日                      年    月    日

# 第六部分 合同条款

本招标项目合同使用建设部、国家工商行政管理局（建建【1999】313号）文印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）。

- 通用条款（略）

- 专用条款

（一）词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、投标书及其附件、招标文件、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3．1  本合同除使用汉语外，还使用    /    语言文字。

3．2  适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《合同法》、《建筑法》、《招投标法》、《江苏省工程建设质量管理条例》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

3．3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家、省、市现行相关行业标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行购买解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：    无

4．图纸

4．1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：本合同签订后七天内提供全套施工图。

发包人对图纸的保密要求：承包人不得擅自移至其他地点、其他项目使用或套用。

使用国外图纸的要求及费用承担：    无

（二）、双方一般权利和义务

5．工程师

5．2  监理单位委派的工程师

姓名：                职务：

发包人委托的职权：行使监理合同赋予监理单位的权利和义务，全面负责受委托工程的质量、进度、投资的全过程监理控制。

需要取得发包人批准才能行使的职权：关于资金、工程量计量及变更方面的控制、停工通知、复工通知及其他监理合同外的职权均需得到发包人批准或委托。

5．3  发包人派驻的工程师

姓名：            职务：

职权：行使发包人相关职能，复议、签署工程变更单及相关验收、记录、协调工程相关事宜，所有职权行使须加盖甲方印章生效。

5．6  不实行监理的，工程师的职权：    无

7．项目经理

姓名：               职务：  项目经理

8.发包人工作

8．1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本具备开工条件。

(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：临时用水、用电由业主负责提供或与总包单位协调，分户表后部分由承包人接至现场并承担维护的责任，施工用场地由承包人自行解决，水、电等各项费用自理。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：进场施工后由发包人召集有关管线单位现场交底。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：进场施工后由发包人组织交接，由承包人复测后将复测报告提交监理和发包人。

(7)图纸会审和设计交底时间：进场施工前3天。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位，对地下管线及其它需保护物进行现场交底，并承担有关费用。交底后由施工单位对地下管线及其它需保护物进行保护。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：    /

8．2  发包人委托承包人办理的工作：需要时双方协商。

9．承包人工作

9．1  承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  无

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供总施工计划进度，根据工程实际每周提供进度计划报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①自开工之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安管理手续并支付相应费用。②承包人应充分关注和保障现场人员的安全，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作，如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物、构作物的安全与正常使用，不干扰师生的工作、学习、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，由承包人承担一切责任及费用。本合同工程的施工过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡、伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼费用和其它支出承担任何责任。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：    无

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：根据工程需要到当地办理相关手续。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同“通用条款”9.1.6款办理，未交付工程部分成品保护由承包人负责，已交付部分成品保护由发包人负责。发包人要求承包人采取措施的由发包人承担费用；由于承包人原因造成破坏的，承包人自费予以修复。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据发包方的交底做好保护。属交底范围内的地下管线（或其他需保护物）挖坏，属于承包人责任，修理费用由承包人负责。若承包人对地下管线（或其他需保护物）有不负责行为，将其修复并承担修复费用。

(8)施工场地清洁卫生的要求：应符合无锡市有关工程施工现场的文明卫生要求，要求如下：一是加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏，加强封闭式管理。封闭围栏高度应大于1.5米，并做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理的确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封闭交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的道路和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（排向河道、下水道、农电排放）。市区市政工地逐步推行预拌建筑砂浆，以减少扬尘对居民的影响。五是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清运、拆除并外运。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：如有需要时双方协商确定。

（三）、施工组织设计和工期

10．进度计划

10．1  承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：设计交底后3日内。

工程师确认的时间：承包人提供后3日内。

10．2  群体工程中有关进度计划的要求：按发包人提供群体工程总进度计划，承包人全力做好配合工作。

13．工期延误

13．1  双方约定工期顺延的其他情况：须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件、并均需经监理核定和发包人批准方可计算顺延天数。

（四）、质量与验收

17．隐蔽工程和中间验收

17.1  双方约定中间验收部位：各分部工程验收及所有隐蔽工程均须报监理验收，涉及工程量变更的须有甲方及审计部门的认可。

19．工程试车

19．5  试车费用的承担：    无

（五）、安全施工

由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

（六）、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23．2  本合同价款采用  固定总价合同  方式确定。

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：_一周内非承包人原因停电、停水 造成停工累计超过8小时。_

23.4 工程师审核时间：当发生23.3情况时，必须在得到监理工程师、发包人代表及审计工程师签证确认后才予认可。

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

25．工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： _承包人每月25日提交工程量计量报告，由监理工程师、发包人代表及审计工程师进行审核。

25.2 工程师审核时间： 工程师一般应在7天内通知承包人进行工程量核对，予以认可，但不管工程量核对时间长短，承包人的工程量计量报表必须在得到监理工程师、发包人代表签证、审计工程师确认后才予认可。

26．工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

七、材料设备供应

27．发包人供应材料设备

27．4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：执行通用条款。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行通用条款。

(3)承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款。

(4)到货地点与一览表不符：执行通用条款。

(5)供应数量与一览表不符：执行通用条款。

(6)到货时间与一览表不符：执行通用条款。

27．6  发包人供应材料设备的结算方法：发包人根据经监理审核的承包人提供的清单供应甲供材料。

28．承包人采购材料设备

28．1  承包人采购材料设备的约定：招标人未指定品牌或在材料表中未注明品牌和型号的主要材料、特殊材料由承包人和发包人双方联合考察定牌，由承包人按投标承诺自行采购。

八、工程变更

以设计单位及发包人的书面通知为准。

九、竣工验收与结算

32．竣工验收

32．1  承包人提供竣工图的约定：工程完工后30天内提交三份。

32．2  中间交工工程的范围和竣工时间：    \

十、违约、索赔和争议

35．违约

35．1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款第24条，但发包人不承担延期支付的利息。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行按通用条款第26.4款，但发包人不承担延期支付的利息。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款第33.3款，但发包人不承担延期支付的利息。

本合同通用条款第33.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行“专用条款”第26条、“通用条款”第33.4款，但承包人不得将本工程折价拍卖。

双方约定的发包人其他违约责任：按实际发生情况双方协商。

35．2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

投标文件中载明的专业施工的单位，若擅自改变视为严重违约，发包人有权立即终止施工合同并没收履约保证金。

37．争议

37．1  双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请无锡建设行政主管部门调解；

(2)采取第二种方式解决，并约定向无锡仲裁委员会提请仲裁。

十一、其他

38．工程分包

38．1  本工程发包人同意承包人分包的工程：    无

分包施工单位为：    无

39．不可抗力

39．1  双方关于不可抗力的约定：按国家规定的相关不可抗力标准，并经无锡市有权机构认定。

40．保险

40．6  本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：    无

发包人委托承包人办理的保险事项：    无

(2)承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设施办理保险。

41．担保

41．3  本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：支付担保：工程合同价的15%担保合同为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：     无     担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项：    无

46．合同份数

46．1  双方约定的合同副本份数：副本陆份，正本贰份，甲方伍份，乙方叁份。

47．补充条款

47．1  工期奖惩：

双方约定工期顺延的其他情况：须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件，并均须经监理核定和发包人批准方可计算顺延天数。

中标人应按招标人指令工期保质保量完成建设任务，每拖延一天至少支付500元违约金给招标人，最高扣至中标价的1.5%。

47．2  质量奖惩：

本工程投标人承诺一次验收100％达到合格标准，如一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均有承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照结算价的3％支付违约金给发包方。

47．3  其他事项

（1）工程竣工验收通过后，承包方在28天内提供全部结算资料，由发包方委托有资质的中介机构进行结算审核，在竣工资料提供完整的前提下，两个月内拿出审计结果，由发包方、承包方双方确认后作为结算依据。

（2）审减额涉及到工程价款的签证，应有监理方和审计部门审核签署，发包方签署作为结算依据。

（3）所有签证承包方必须在事件发生后14天内报出签证申请，逾期作为让利；监理与发包方必须在14天内作出答复，否则作为默认。

（4）发包方认为有必要专业性分包的工程，发包方可以直接指定分包方，由承包方总包施工，进度及质量由承包方总负责，付款必须有承包方签署意见。

（5）工程量清单中指定和暂定价格的材料、设备，工程开工后必须与发包人协商，明确采用何种方式供应，如确定由承包人采购的，使用前必须经监理单位、发包单位、审计单位有关人员确认价格，如有未经确认的价格，审计时发包人将根据市场情况确定，承包人不得有任何疑议。

（6）所需采购的主要材料承包方必须提前一个月提供采购材料清单申请并要提供建议厂家、品牌、规格、型号。

（7）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该标段总建筑面积1元/㎡扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏涉及环卫方面的问题，由中标人负责解决及承担可能出现的费用。

（8）严格施工安全，承包方应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均有承包方负责。

（9）中标后项目经理、技术负责人不得调换，且保证常驻工地现场，施工期间离开现场需经甲方同意，若招标人抽查项目经理不在现场，将给予中标人每次2000元的经济制裁。项目班子成员的变更必须事先取得发包方的同意，未经发包方同意而变更班子成员将按承包方违约处罚，擅自变更项目经理及技术负责人处罚10万元，擅自变更其它成员处罚3万元，在合同实施中，发包人对不称职的项目班子成员有权要求承包方充实调整。

（10）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

（11）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

（12）承包人采购或发包人供应的建筑材料，以及新材料、新工艺、新设备必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，费用由采购方负责。当发包人按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；若检测不合格，费用由承包方承担；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

（13）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

（14）工程竣工后两个月内承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

（15）为保证工程按时、高质量完成，中标人必须承诺施工过程中招标人有权在下列情况下将中标人清退出场：

a、中标人未经招标人同意分包转包工程。

b、工程进度明显滞后于施工进度计划表。

c、工程质量明显很差，经整改后还未符合要求。

（16）农民工工资保证制度：1、承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作。2、承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同。3、承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中。4、发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见锡建工[2008]3号《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。5、发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

（17）如果经审计后的审计核减率在10%以上（含10%），则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用；如果经审计后的审计核减率在8%-10%（含8%）之间，则由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的80%；如果经审计后的审计核减率在5%-8%（含5%）之间，由编制竣工决算的施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减率在5%以下，则审计费用不再由编制决算的施工单位承担。

# 第七部分 工程质量保修书

发包人（全称）：江南大学

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法规规范，经协商一致，对                          工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

(1) 本工程质量保修期为 叁年；

2.2质量保修期自工程竣工验收合格（第三方检测合格）之日起计算。

2.3其他项目保修期限约定按国家有关规定。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所用费用从质保金中扣除，如质保金不够的应及时支付给修理单位，否则一切责任由承包人自负。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：               /                    。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：	承  包  人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：             委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日	     年     月    日

# 第八部分、附件（投标文件格式）

一、投标函（附件1）

二、开标一览表（附件2）

三、法定代表人资格证明书（附件3）

四、法定代表人授权委托书（附件4）

五、关于投标资格的声明函（附件5）

六、工程量清单报价表（附件6）

七、报名投标确认函（附件7）

附件1：

投 标 函

江南大学招投标管理办公室：

我方收到                                （招标项目编号           ）招标文件，经仔细阅读和研究，已完全了解招标文件的所有条款和要求，决定参加此次工程项目的投标，同时作出以下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、我方愿意接受招标文件的全部条款和要求,认可并遵守招标文件的所有规定，按招标文件要求提供全部文件、资料，放弃对招标文件提出质疑的权利；

3、我方认为你方有权决定中标人或否决全部投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标；

4、如果我方中标，我们保证将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质完成工程施工任务；

5、我方同意招标文件规定的收费标准，并保证及时交纳相关费用，如果我方被确定为中标单位，我方愿意在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金；

6、在合同履行过程中，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿招标人由此而造成的一切损失；

7、本投标文件的投标有效期为投标截止日90天，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件2：

开 标 一 览 表

招标项目名称：

招标项目编号：

| 报价内容 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 (人民币小写) | 元 |
| 投标总价（人民币大写） | 元 |
| 质量保修期： 年。 付款方式承诺： 施工工期：合同生效后 天内完成工程施工。 工期违约金： 质量违约金： |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件3：

法定代表人资格证明书

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地    址：

姓    名：              性别：        职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法定代表人身份证正、反面复印件粘贴处

附件4：

法定代表人授权委托书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人签字或盖章：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

法定代表人身份证正、反面复印件粘贴处

被授权人身份证正、反面复印件粘贴处

附件5：

关于投标资格的声明函

江南大学招投标管理办公室：

我公司自愿参与本次          招标项目（项目编号：           ）的投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司           愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称：（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

日期：

附件6：

{招标工程项目名称}   工程

工 程 量 清 单 报 价 表

建 设 单 位：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                    　　　　　　　(单位签字盖章)

法定代表人：                          　　　　(签字盖章)

编 制 时 间：

工程项目总价表

工程名称：{招标工程项目名称}                          第  页  共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单项工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}　　                            第  页  共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单位工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}                               第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                              第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}                                 第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

其他项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}　                            第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
| 2 | 投标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
|  | 合 计 |  |

附件7

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                项目（项目编号       ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称：                                     （公章）

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函填写完成后盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，发送至ztbb@jiangnan.edu.cn，不需装入投标文件中。